PRODUCT BACKLOG & KẾ HOẠCH SPRINT

Dự án: Hệ thống Quản lý và Kinh doanh Nông sản Trực tuyến

I. TẦM NHÌN SẢN PHẨM VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ

• Mục tiêu: xây dựng nền tảng thương mại điện tử nông sản hỗ trợ khách hàng tìm kiếm, đặt mua, thanh toán, theo dõi đơn hàng và nhận tư vấn từ Trợ lý AI.

• Đối tượng sử dụng: Khách vãng lai, Khách hàng, Quản trị viên, Nhân viên xử lý đơn, Nhân viên giao hàng và Trợ lý AI.

• Công nghệ triển khai: Frontend NextJS + TypeScript, Backend Spring Boot + Java, Database MySQL, tài liệu API bằng Swagger/OpenAPI, quản lý mã nguồn bằng GitHub.

• Dự án kết thúc trong 1 tháng, chia thành 4 sprint; mỗi sprint kéo dài 1 tuần. Toàn bộ story, task, trạng thái và tài liệu được quản lý trên nền tảng Jira/Trello/GitHub Projects.

II. QUY ƯỚC QUẢN LÝ TRÊN NỀN TẢNG AGILE/SCRUM

| Cột quản lý | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Backlog | Chứa tất cả Product Backlog Item chưa đưa vào sprint. Mỗi item có ID, Epic, User Story, Acceptance Criteria, Story Point, tài liệu đính kèm và người phụ trách. |
| Ready | Item đã đủ Definition of Ready, đã rõ yêu cầu, không còn phụ thuộc lớn, có thể đưa vào Sprint Planning. |
| In Progress | Developer đang thực hiện task; phải gắn branch/commit/pull request tương ứng. |
| Code Review | Task đã code xong và đang chờ review; reviewer kiểm tra logic, bảo mật, convention, style và ảnh hưởng database. |
| Testing | Tester hoặc nhóm kiểm thử thực hiện test case; lỗi được ghi thành bug/task riêng. |
| Done | Hoàn thành đầy đủ Acceptance Criteria, code đã merge, test đạt, tài liệu liên quan đã cập nhật. |

III. EPIC LIST

| Epic ID | Epic | Business Value | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| EP01 | Authentication & Authorization | Quản lý đăng ký, đăng nhập, phân quyền, JWT, vai trò và quyền truy cập. | Must Have |
| EP02 | Product Catalog Management | Quản lý danh mục, sản phẩm, hình ảnh, tìm kiếm, lọc và xem chi tiết. | Must Have |
| EP03 | Shopping Cart & Wishlist | Quản lý giỏ hàng, danh sách yêu thích, cập nhật số lượng. | Must Have |
| EP04 | Order Management | Tạo đơn, quản lý đơn, cập nhật trạng thái, lịch sử trạng thái đơn. | Must Have |
| EP05 | Payment Management | Thanh toán, xác nhận giao dịch, quản lý trạng thái thanh toán. | Must Have |
| EP06 | Shipping Address & Delivery | Địa chỉ giao hàng, phân công giao, cập nhật trạng thái giao qua order_status_history. | Must Have |
| EP07 | Customer Engagement | Đánh giá, liên hệ, phản hồi và thông báo cho người dùng. | Should Have |
| EP08 | Coupon Management | Quản lý mã giảm giá, điều kiện áp dụng, thời hạn và số lượt dùng. | Should Have |
| EP09 | AI Assistant | Tư vấn sản phẩm, trả lời FAQ và lưu lịch sử chat bằng chat_messages. | Must Have |
| EP10 | Dashboard & Reporting | Thống kê doanh thu, đơn hàng, sản phẩm bán chạy và khách hàng mới. | Should Have |
| EP11 | Security & Quality | Bảo mật, validate dữ liệu, logging, exception handling và kiểm thử. | Must Have |
| EP12 | Deployment & Documentation | Swagger, Docker, README, hướng dẫn triển khai và tài liệu nghiệm thu. | Must Have |

IV. PRODUCT BACKLOG TOÀN DỰ ÁN

| ID | User Story | Epic | Priority | SP | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | Là khách hàng, tôi muốn đăng ký tài khoản để sử dụng hệ thống. | EP01 | Must | 5 | Email không trùng, mật khẩu mã hóa, tạo user đúng role CUSTOMER, gửi thông báo kích hoạt nếu có. |
| PB-02 | Là khách hàng, tôi muốn đăng nhập bằng email và mật khẩu. | EP01 | Must | 5 | Đăng nhập thành công trả JWT/session; sai thông tin báo lỗi rõ; tài khoản bị khóa không đăng nhập được. |
| PB-03 | Là người dùng, tôi muốn khôi phục mật khẩu khi quên mật khẩu. | EP01 | Should | 3 | Tạo password_reset_tokens, gửi link/token, đổi mật khẩu hợp lệ và token hết hạn không dùng được. |
| PB-04 | Là quản trị viên, tôi muốn quản lý roles, permissions và role_permissions. | EP01 | Must | 8 | CRUD quyền/role; gán quyền; API kiểm soát đúng quyền truy cập. |
| PB-05 | Là quản trị viên, tôi muốn quản lý danh sách người dùng. | EP01 | Must | 5 | Xem, tìm kiếm, khóa/mở khóa user, cập nhật role_id và trạng thái. |
| PB-06 | Là quản trị viên, tôi muốn CRUD danh mục sản phẩm. | EP02 | Must | 5 | CRUD categories; slug duy nhất; không xóa lỗi khi còn sản phẩm liên quan. |
| PB-07 | Là quản trị viên, tôi muốn CRUD sản phẩm. | EP02 | Must | 8 | CRUD products; quản lý name, slug, category_id, price, stock, status, unit. |
| PB-08 | Là quản trị viên, tôi muốn quản lý hình ảnh sản phẩm. | EP02 | Must | 5 | Thêm/xóa product_images; ảnh liên kết đúng product_id; hiển thị ảnh trên trang chi tiết. |
| PB-09 | Là khách hàng, tôi muốn xem danh sách sản phẩm. | EP02 | Must | 3 | Danh sách có phân trang, ảnh, giá, tình trạng, danh mục; chỉ hiện sản phẩm hợp lệ. |
| PB-10 | Là khách hàng, tôi muốn tìm kiếm và lọc sản phẩm. | EP02 | Must | 5 | Tìm theo từ khóa, danh mục, khoảng giá, trạng thái còn hàng; kết quả đúng điều kiện. |
| PB-11 | Là khách hàng, tôi muốn xem chi tiết sản phẩm. | EP02 | Must | 3 | Chi tiết có ảnh, mô tả, giá, tồn kho, unit, đánh giá và sản phẩm liên quan nếu có. |
| PB-12 | Là khách hàng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng. | EP03 | Must | 5 | Tạo/cập nhật cart_items theo user_id/product_id; không vượt stock; tính tạm tiền. |
| PB-13 | Là khách hàng, tôi muốn cập nhật hoặc xóa sản phẩm trong giỏ hàng. | EP03 | Must | 5 | Cập nhật quantity, xóa item, tổng tiền thay đổi chính xác. |
| PB-14 | Là khách hàng, tôi muốn lưu sản phẩm yêu thích. | EP03 | Should | 3 | Thêm/xóa wishlists; không trùng product_id cho cùng user. |
| PB-15 | Là khách hàng, tôi muốn quản lý địa chỉ giao hàng. | EP06 | Must | 5 | CRUD shipping_addresses; chỉ một địa chỉ default; validate phone/address/city. |
| PB-16 | Là khách hàng, tôi muốn áp dụng mã giảm giá khi thanh toán. | EP08 | Should | 3 | Kiểm tra coupons: active, expires_at, usage_limit, times_used; tính discount_amount đúng. |
| PB-17 | Là khách hàng, tôi muốn đặt hàng từ giỏ hàng. | EP04 | Must | 8 | Tạo orders và order_items; trừ stock; lưu subtotal, shipping_fee, total_price; clear cart sau khi đặt. |
| PB-18 | Là khách hàng, tôi muốn thanh toán đơn hàng. | EP05 | Must | 8 | Tạo payments; hỗ trợ cash/bank/e-wallet nếu có; cập nhật status theo kết quả. |
| PB-19 | Là khách hàng, tôi muốn theo dõi trạng thái đơn hàng. | EP04 | Must | 5 | Xem orders của chính mình; xem order_items, payment, order_status_history. |
| PB-20 | Là khách hàng, tôi muốn hủy đơn khi đủ điều kiện. | EP04 | Should | 3 | Chỉ hủy trạng thái cho phép; hoàn stock; ghi order_status_history. |
| PB-21 | Là nhân viên xử lý đơn, tôi muốn xác nhận và chuẩn bị đơn hàng. | EP04 | Must | 5 | Cập nhật status đúng luồng; ghi lịch sử trạng thái; thông báo cho khách. |
| PB-22 | Là nhân viên xử lý đơn, tôi muốn phân công nhân viên giao hàng. | EP06 | Must | 5 | Cập nhật delivery_staff_id trong orders; nhân viên giao chỉ thấy đơn được giao. |
| PB-23 | Là nhân viên giao hàng, tôi muốn cập nhật trạng thái giao hàng. | EP06 | Must | 5 | Cập nhật đang giao/giao thành công/giao thất bại; ghi order_status_history. |
| PB-24 | Là quản trị viên, tôi muốn quản lý giao dịch thanh toán. | EP05 | Must | 5 | Xem payments, lọc theo status/method, đối chiếu amount và transaction_id. |
| PB-25 | Là quản trị viên, tôi muốn quản lý mã giảm giá. | EP08 | Should | 5 | CRUD coupons; validate code, discount_percentage, expires_at, usage_limit, is_active. |
| PB-26 | Là khách hàng, tôi muốn đánh giá sản phẩm đã mua. | EP07 | Should | 5 | Chỉ đánh giá sản phẩm đã mua; rating 1-5; lưu reviews. |
| PB-27 | Là khách hàng, tôi muốn gửi liên hệ hỗ trợ. | EP07 | Should | 3 | Tạo contacts; admin/staff xem và đánh dấu is_replied. |
| PB-28 | Là hệ thống, tôi muốn gửi thông báo cho người dùng. | EP07 | Should | 5 | Tạo notifications theo user; đọc/chưa đọc; link điều hướng đúng. |
| PB-29 | Là khách hàng, tôi muốn nhận tư vấn sản phẩm từ AI Assistant. | EP09 | Must | 8 | Chatbot trả lời FAQ/sản phẩm; lưu chat_messages; không lộ dữ liệu nhạy cảm. |
| PB-30 | Là khách hàng, tôi muốn xem lịch sử hội thoại AI. | EP09 | Must | 3 | Hiển thị chat_messages theo user_id hoặc guest_token được phép. |
| PB-31 | Là quản trị viên, tôi muốn xem dashboard doanh thu và đơn hàng. | EP10 | Should | 8 | Thống kê tổng đơn, doanh thu, đơn theo status, thanh toán theo status. |
| PB-32 | Là quản trị viên, tôi muốn xem báo cáo sản phẩm bán chạy. | EP10 | Should | 5 | Tính theo order_items và orders hợp lệ; hiển thị top sản phẩm. |
| PB-33 | Là hệ thống, tôi muốn xác thực JWT cho API. | EP11 | Must | 8 | API yêu cầu token; role/permission đúng; lỗi 401/403 rõ. |
| PB-34 | Là hệ thống, tôi muốn validate dữ liệu đầu vào. | EP11 | Must | 5 | DTO validation cho auth/product/order/payment/contact; trả lỗi có cấu trúc. |
| PB-35 | Là hệ thống, tôi muốn ghi log và xử lý lỗi tập trung. | EP11 | Must | 5 | GlobalExceptionHandler; log lỗi quan trọng; không log mật khẩu/token. |
| PB-36 | Là nhóm phát triển, tôi muốn triển khai Swagger API. | EP12 | Must | 3 | Swagger hiển thị đủ nhóm API chính, request/response mẫu. |
| PB-37 | Là nhóm phát triển, tôi muốn chuẩn bị Docker và tài liệu triển khai. | EP12 | Must | 5 | Dockerfile/docker-compose, README, .env.example chạy được local. |
| PB-38 | Là tester, tôi muốn kiểm thử chức năng theo role. | EP11 | Must | 5 | Test case cho Guest/Customer/Admin/Staff/Delivery; ghi bug nếu lỗi. |
| PB-39 | Là nhóm phát triển, tôi muốn kiểm thử tích hợp frontend-backend. | EP11 | Must | 5 | Luồng product-cart-order-payment-status chạy xuyên suốt. |
| PB-40 | Là Product Owner, tôi muốn nghiệm thu phiên bản cuối. | EP12 | Must | 3 | Demo đủ chức năng trọng tâm; tài liệu và checklist hoàn tất. |

V. ROADMAP 1 THÁNG THEO SPRINT

| Sprint | Thời gian | Sprint Goal | Kết quả bàn giao chính |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Tuần 1 | Chuẩn hóa yêu cầu, tài liệu, database, kiến trúc, môi trường và nền tảng quản lý dự án. | SRS đính kèm, Product Backlog, ERD/DBML, folder structure, Git, NextJS/Spring Boot skeleton, MySQL connected. |
| Sprint 1 | Tuần 2 | Hoàn thành nền tảng xác thực, phân quyền, danh mục, sản phẩm và hiển thị catalog. | Auth/JWT, roles/permissions, user management, categories, products, product_images, search/filter/detail. |
| Sprint 2 | Tuần 3 | Hoàn thành luồng mua hàng chính: giỏ hàng, wishlist, địa chỉ, coupon, order, payment, xử lý đơn và giao hàng. | Cart, wishlist, shipping_addresses, coupons, orders, order_items, payments, order_status_history. |
| Sprint 3 | Tuần 4 | Hoàn thiện tương tác khách hàng, AI Assistant, dashboard, kiểm thử, sửa lỗi, tài liệu và triển khai. | Reviews, contacts, notifications, chat_messages, dashboard/report, test, deployment, final acceptance. |

SPRINT 0 - KHỞI TẠO VÀ CHUẨN HÓA NỀN TẢNG

• Mục tiêu Sprint: Thiết lập nền tảng dự án, chuẩn hóa tài liệu, database, kiến trúc và môi trường phát triển.

• Thời lượng: 1 tuần

• Quản lý: mọi story/task được tạo trên nền tảng, gắn Epic, assignee, Story Point, tài liệu đính kèm và trạng thái.

| ID | Story/Task | Loại | Ưu tiên | SP | Subtasks cần thực hiện | Tiêu chí chấp nhận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0-01 | Xác nhận phạm vi và yêu cầu hệ thống | Analysis | High | 3 | • Rà soát SRS, đồ án cũ, database và cấu trúc thư mục. • Chốt danh sách vai trò và module theo database thật. | Danh sách chức năng được thống nhất trên nền tảng. |
| S0-02 | Đưa SRS vào tài liệu đính kèm dự án | Documentation | High | 2 | • Tạo mục Project Attachments trên Jira/Trello/GitHub. • Đính kèm SRS, SQL, ERD, folder structure, backlog. | Tài liệu đính kèm đầy đủ và có link trong Epic. |
| S0-03 | Đối chiếu database veggie-main.sql | Technical | High | 5 | • Kiểm tra 21 bảng thật. • Loại module không có trong SQL như shipments/suppliers/inventory entity. | Schema được xác nhận và dùng làm chuẩn. |
| S0-04 | Thiết kế ERD và DBML | Design | High | 5 | • Tạo DBML từ SQL. • Vẽ ERD trên dbdiagram.io. • Xuất ảnh/PDF chèn vào tài liệu. | ERD khớp database và không tràn chữ. |
| S0-05 | Chuẩn hóa cấu trúc Frontend NextJS | Technical | High | 3 | • Tạo cấu trúc app, components, services, types, hooks, constants. • Tên module bám database và SRS. | Folder frontend được thống nhất. |
| S0-06 | Chuẩn hóa cấu trúc Backend Spring Boot | Technical | High | 3 | • Tạo package controller, service, repository, entity, dto, config, security. • Mapping Entity/Repository theo database. | Layered architecture được áp dụng. |
| S0-07 | Khởi tạo dự án NextJS | Development | High | 3 | • Cài NextJS + TypeScript. • Cấu hình ESLint/Prettier/Tailwind nếu dùng. | Frontend chạy thành công. |
| S0-08 | Khởi tạo dự án Spring Boot | Development | High | 3 | • Tạo project Spring Boot. • Cài Web, Data JPA, Security, Validation, MySQL Driver. | Backend chạy thành công. |
| S0-09 | Cấu hình MySQL và kết nối backend | Development | High | 5 | • Import database. • Cấu hình datasource. • Test kết nối bằng API health/check. | Kết nối database thành công. |
| S0-10 | Thiết lập Git, branch và quy tắc commit | DevOps | High | 2 | • Tạo repository. • Tạo main/develop/feature branch. • Viết quy ước commit và pull request. | Repository sẵn sàng cho nhóm. |
| S0-11 | Thiết kế API Convention và Swagger | Technical | High | 3 | • Quy ước endpoint, response, error code. • Cài Swagger/OpenAPI. | Swagger hoạt động với API mẫu. |
| S0-12 | Tạo DoR, DoD và Sprint 1 Backlog | Scrum | High | 3 | • Chốt Definition of Ready/Done. • Lập Sprint 1 Backlog từ Product Backlog. | Sprint 1 sẵn sàng bắt đầu. |

SPRINT 1 - XÁC THỰC, PHÂN QUYỀN VÀ CATALOG SẢN PHẨM

• Mục tiêu Sprint: Hoàn thành xác thực, phân quyền và catalog sản phẩm để khách hàng có thể xem/tìm kiếm sản phẩm.

• Thời lượng: 1 tuần

• Quản lý: mọi story/task được tạo trên nền tảng, gắn Epic, assignee, Story Point, tài liệu đính kèm và trạng thái.

| ID | Story/Task | Loại | Ưu tiên | SP | Subtasks cần thực hiện | Tiêu chí chấp nhận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-01 | Đăng ký tài khoản khách hàng | Development | High | 5 | • Tạo Register API và form đăng ký. • Validate email/password. • Lưu users với role CUSTOMER. | PB-01 đạt Acceptance Criteria. |
| S1-02 | Đăng nhập và cấp JWT | Development | High | 5 | • Tạo Login API. • Cấu hình Spring Security/JWT. • Lưu token phía frontend. | PB-02 và PB-33 hoạt động. |
| S1-03 | Khôi phục mật khẩu | Development | Medium | 3 | • Tạo password_reset_tokens. • Gửi token/link và đổi mật khẩu. | PB-03 hoạt động. |
| S1-04 | Quản lý roles, permissions, role_permissions | Development | High | 8 | • Tạo Entity/Repository/Service/Controller. • Tạo giao diện quản lý quyền cơ bản. | PB-04 hoàn thành. |
| S1-05 | Quản lý người dùng | Development | High | 5 | • Admin xem/tìm kiếm user. • Khóa/mở khóa và đổi role. | PB-05 hoàn thành. |
| S1-06 | CRUD danh mục sản phẩm | Development | High | 5 | • API categories. • Trang admin category. • Trang khách lọc theo danh mục. | PB-06 hoàn thành. |
| S1-07 | CRUD sản phẩm | Development | High | 8 | • API products. • Trang admin product. • Validate price/stock/status. | PB-07 hoàn thành. |
| S1-08 | Quản lý hình ảnh sản phẩm | Development | High | 5 | • API product_images. • Upload/URL ảnh sản phẩm. • Hiển thị ảnh trong catalog. | PB-08 hoàn thành. |
| S1-09 | Hiển thị danh sách, tìm kiếm, lọc sản phẩm | Development | High | 8 | • Trang danh sách sản phẩm. • Tìm kiếm, lọc category/price/stock. • Phân trang. | PB-09, PB-10 hoàn thành. |
| S1-10 | Trang chi tiết sản phẩm | Development | High | 3 | • Hiển thị ảnh, mô tả, giá, tồn kho, đánh giá. • Nút thêm giỏ/yêu thích. | PB-11 hoàn thành. |
| S1-11 | Kiểm thử Sprint 1 | Testing | High | 5 | • Test auth, role, product API. • Test giao diện catalog. • Ghi bug và sửa lỗi. | Sprint 1 đạt DoD. |

SPRINT 2 - GIỎ HÀNG, ĐẶT HÀNG, THANH TOÁN VÀ GIAO HÀNG

• Mục tiêu Sprint: Hoàn thành luồng mua hàng chính từ giỏ hàng đến đặt hàng, thanh toán và giao hàng.

• Thời lượng: 1 tuần

• Quản lý: mọi story/task được tạo trên nền tảng, gắn Epic, assignee, Story Point, tài liệu đính kèm và trạng thái.

| ID | Story/Task | Loại | Ưu tiên | SP | Subtasks cần thực hiện | Tiêu chí chấp nhận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2-01 | Quản lý giỏ hàng | Development | High | 8 | • API cart_items. • Thêm/cập nhật/xóa sản phẩm trong giỏ. • Kiểm tra stock. | PB-12, PB-13 hoàn thành. |
| S2-02 | Quản lý danh sách yêu thích | Development | Medium | 3 | • API wishlists. • Thêm/xóa yêu thích từ catalog/detail. | PB-14 hoàn thành. |
| S2-03 | Quản lý địa chỉ giao hàng | Development | High | 5 | • API shipping_addresses. • Form địa chỉ. • Chọn địa chỉ mặc định. | PB-15 hoàn thành. |
| S2-04 | Quản lý mã giảm giá | Development | Medium | 5 | • CRUD coupons. • Kiểm tra active, expires_at, usage_limit. | PB-25 hoàn thành. |
| S2-05 | Áp dụng coupon khi checkout | Development | Medium | 3 | • Tính discount_amount. • Tăng times_used khi đơn hợp lệ. | PB-16 hoàn thành. |
| S2-06 | Tạo đơn hàng từ giỏ hàng | Development | High | 8 | • Tạo orders/order_items. • Tính subtotal, shipping_fee, total_price. • Trừ stock và xóa cart. | PB-17 hoàn thành. |
| S2-07 | Thanh toán đơn hàng | Development | High | 8 | • Tạo payments. • Cập nhật trạng thái payment/order. • Hỗ trợ cash/bank/e-wallet mô phỏng. | PB-18, PB-24 hoàn thành. |
| S2-08 | Theo dõi đơn và hủy đơn | Development | High | 8 | • Trang danh sách/chi tiết đơn. • Hủy đơn theo trạng thái cho phép. • Hoàn stock khi hủy. | PB-19, PB-20 hoàn thành. |
| S2-09 | Xử lý đơn cho Staff/Admin | Development | High | 5 | • Xác nhận đơn, chuẩn bị hàng. • Cập nhật order_status_history. | PB-21 hoàn thành. |
| S2-10 | Phân công và cập nhật giao hàng | Development | High | 8 | • Gán delivery_staff_id. • Shipper cập nhật trạng thái giao. • Lưu lịch sử trạng thái. | PB-22, PB-23 hoàn thành. |
| S2-11 | Kiểm thử luồng mua hàng end-to-end | Testing | High | 5 | • Test product -> cart -> checkout -> payment -> status. • Test phân quyền customer/staff/delivery. | Sprint 2 đạt DoD. |

SPRINT 3 - AI, TƯƠNG TÁC KHÁCH HÀNG, DASHBOARD VÀ NGHIỆM THU

• Mục tiêu Sprint: Hoàn thiện AI Assistant, tương tác khách hàng, dashboard, kiểm thử, tài liệu, triển khai và nghiệm thu.

• Thời lượng: 1 tuần

• Quản lý: mọi story/task được tạo trên nền tảng, gắn Epic, assignee, Story Point, tài liệu đính kèm và trạng thái.

| ID | Story/Task | Loại | Ưu tiên | SP | Subtasks cần thực hiện | Tiêu chí chấp nhận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S3-01 | Đánh giá sản phẩm | Development | Medium | 5 | • API reviews. • Chỉ cho phép đánh giá sản phẩm đã mua. • Hiển thị rating/comment. | PB-26 hoàn thành. |
| S3-02 | Liên hệ hỗ trợ | Development | Medium | 3 | • API contacts. • Form liên hệ. • Admin/staff phản hồi và đánh dấu is_replied. | PB-27 hoàn thành. |
| S3-03 | Thông báo người dùng | Development | Medium | 5 | • API notifications. • Đọc/chưa đọc. • Tạo thông báo khi đơn đổi trạng thái. | PB-28 hoàn thành. |
| S3-04 | AI Assistant tư vấn sản phẩm | Development | High | 8 | • Tạo giao diện chat. • API chat_messages. • Trả lời FAQ, gợi ý sản phẩm theo ngữ cảnh. | PB-29 hoàn thành. |
| S3-05 | Lịch sử hội thoại AI | Development | High | 3 | • Lưu theo user_id hoặc guest_token. • Hiển thị lịch sử được phép xem. | PB-30 hoàn thành. |
| S3-06 | Dashboard doanh thu và đơn hàng | Development | Medium | 8 | • Thống kê doanh thu, số đơn, đơn theo status. • Biểu đồ/tổng quan admin. | PB-31 hoàn thành. |
| S3-07 | Báo cáo sản phẩm bán chạy | Development | Medium | 5 | • Truy vấn order_items. • Top sản phẩm theo số lượng/doanh thu. | PB-32 hoàn thành. |
| S3-08 | Hoàn thiện bảo mật, validate và logging | Quality | High | 8 | • Hoàn thiện DTO validation. • GlobalExceptionHandler. • Kiểm tra 401/403, không log dữ liệu nhạy cảm. | PB-34, PB-35 hoàn thành. |
| S3-09 | Hoàn thiện Swagger, README, Docker | DevOps | High | 8 | • Swagger đủ API chính. • README cài đặt. • Dockerfile/docker-compose và .env.example. | PB-36, PB-37 hoàn thành. |
| S3-10 | Kiểm thử tổng thể và sửa lỗi | Testing | High | 8 | • Kiểm thử theo role. • Test responsive. • Test tích hợp frontend-backend. | PB-38, PB-39 hoàn thành. |
| S3-11 | Demo và nghiệm thu cuối | Scrum | High | 3 | • Chuẩn bị kịch bản demo. • Checklist nghiệm thu. • PO xác nhận hoàn thành. | PB-40 hoàn thành. |

VI. DEFINITION OF READY (DoR)

• User Story có mục tiêu rõ ràng, đúng vai trò người dùng và đúng phạm vi SRS.

• Có Acceptance Criteria kiểm tra được.

• Có Epic, Priority, Story Point, Sprint dự kiến và người phụ trách.

• Có tài liệu đính kèm liên quan nếu là task kỹ thuật: SRS, SQL, ERD, API convention hoặc folder structure.

• Không còn phụ thuộc chưa được xử lý hoặc phụ thuộc đã được ghi rõ trên nền tảng.

• Được Product Owner/Scrum Team xác nhận trước khi đưa vào Sprint.

VII. DEFINITION OF DONE (DoD)

• Hoàn thành toàn bộ Acceptance Criteria.

• Code chạy được ở local và không gây lỗi nghiêm trọng cho chức năng liên quan.

• Đã review code hoặc review tài liệu.

• Đã kiểm thử theo test case tương ứng; lỗi phát hiện đã được ghi nhận/sửa.

• Đã cập nhật Swagger, README, SRS hoặc tài liệu triển khai nếu có thay đổi API/database/cấu trúc.

• Đã commit/pull request/merge theo quy tắc của nhóm.

• Được Product Owner hoặc nhóm xác nhận Done trên nền tảng quản lý.

VIII. TỔNG HỢP STORY POINT VÀ SẢN PHẨM BÀN GIAO

| Sprint | Tổng SP dự kiến | Sản phẩm bàn giao |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 40 SP | SRS/Project Attachments, DB schema, ERD/DBML, folder structure, Git, NextJS/Spring Boot skeleton, MySQL connection, DoR/DoD. |
| Sprint 1 | 58 SP | Auth/JWT, roles/permissions, users, categories, products, product_images, search/filter/detail, Sprint 1 test. |
| Sprint 2 | 68 SP | Cart, wishlist, shipping_addresses, coupons, orders, order_items, payments, order_status_history, delivery flow, end-to-end test. |
| Sprint 3 | 64 SP | Reviews, contacts, notifications, chat_messages, AI Assistant, dashboard, reports, security polish, deployment, final acceptance. |
| Toàn dự án | 230 SP | Phiên bản hoàn chỉnh đủ chức năng trọng tâm của hệ thống trong 1 tháng. |